📋

INFINITY OS

TL Sprint 计划

53个后端服务 · 5 Epic · 13 Sprint · 26周

TL入职第1天的施工总图

DS · 欣和SH

2026年5月3日

# 序章 · 这份文档是给谁的

这是TL入职第1天打印贴墙上的施工总图。从此每周对照一次·每月汇报一次·每Epic完成一次发布。

所有规格已在5个互锁25步文档定义(派单/数据/评价/激励/学习)·这里只回答3件事:

① 什么时候做什么(13 Sprint × 2周)

② 谁交付给谁(53服务的依赖关系)

③ 验收标准是什么(每Sprint的Done定义)

📌 总览 53后端服务 · 5 Epic · 13 Sprint · 26周(6.5个月) · 2人核心团队即可

# TL入职第1天 · 必做清单

| # | 动作 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读完6份核心文档(GitHub已上线) 宪法V2.0+派单25步+数据25步+评价25步+激励25步+学习25步 | 90分钟 |
| 2 | 用主控台MAX v1.1理解业务 8 Tabs全跑一遍·重点看蒸腾监测+6层架构详情 | 30分钟 |
| 3 | 盘点现有资产(GitHub仓库) Python代码(Agent原型)+Java骨架+memory-v2.1+tool-v3 | 60分钟 |
| 4 | 和DS对1小时 确认这份Sprint计划·调整不合理处·锁定第1周开干 | 60分钟 |
| 5 | 启动Sprint 1.1(本周内) 最关键的『抢单原子事务』·Epic 1的命门 | 本周 |

# Epic 1 · 派单互锁(神经系统)

15服务 · 8周 · 4 Sprint

使命:让SFA派单 ↔ 美顾APP接单形成完整闭环·每天能撑500-1000次撮合。

验收:陈晓琳能在美顾APP抢单·DSR周小军能在SFA实时看到·中台事务保证不丢不重。

## Sprint 1.1 · 抢单原子事务核心(W1-W2)

🎯 目标:打通从『任务发布』到『美顾抢单』的最小闭环·绝不允许『半成功』。这是Epic 1的命门·没这步后面全废。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 01 | TaskCreationService | 任务创建·从Omakase推单接收 |
| 02 | MeiguPoolFilterService | 美顾池筛选·6维过滤 |
| 03 | MatchingAlgorithm | 匹配算法·距离+CB+历史 |
| 04 | NotificationService | 推送通知·APP+企微+短信 |
| 05 | GrabService ⭐ | 抢单原子事务·ACID·Epic 1命门 |

验收:原子事务0不一致·推送<3秒到达·100次抢单测试通过

## Sprint 1.2 · 派单算法+SFA端(W3-W4)

🎯 目标:Omakase推单算法上线·DSR能在SFA端看到派单全流程·可手动指派/加价介入。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 06 | SFANotificationService | SFA端推送·实时通知 |
| 07 | OmakaseRecommend | 无菜单推单·消化方案 |
| 08 | DSRInterveneService | DSR介入·指派/加价 |
| 09 | EscalationService | 升级机制·3分钟无人抢→自动加价 |
| 10 | TaskQueueManager | 任务队列管理 |

验收:DSR可指派/加价·3分钟无人抢→自动升级

## Sprint 1.3 · 美顾APP执行+防作弊(W5-W6)

🎯 目标:美顾APP执行任务全流程(出发/打卡/上传/完成)·防作弊检测必须包含。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 11 | GPSTrackingService | GPS跟踪·实时上报 |
| 12 | CheckInService | 打卡·真实性验证 |
| 13 | ExecutionService | 执行·照片+签字 |
| 14 | CompletionService | 完成·数据上传 |
| 15 | AntiCheatService ⭐ | 防作弊·5维交叉 |

验收:防作弊5维交叉·弱网7天补传

## Sprint 1.4 · 闭环+CB分集成+联调(W7-W8)

🎯 目标:DSR确认→CB分更新→月结全闭环·100美顾试点上线·Epic 1可发布。

交付:CB分接入(临时假数据)+月结接入(临时假数据)+压力测试500并发+100美顾试点

验收:100美顾完整跑通·Epic 1发布·v1.0

# Epic 2 · 数据互锁(血液循环)

12服务 · 4周 · 2 Sprint

使命:5类数据(位置/图像/库存/关系/交易)从美顾APP到Hologres到反哺·完整流转。

验收:1次任务完成·5个Agent <500ms并行响应·SFA和美顾APP同时看到一致数据。

## Sprint 2.1 · 采集→入库管道(W9-W10)

🎯 目标:从美顾APP上传到Hologres主表的完整管道·防作弊+staging+事务全到位。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 16 | DataIngestionService | 数据接入·Token+签名验证 |
| 17 | RawDataValidator | 格式验证 |
| 18 | DeduplicationService | 去重 |
| 19 | EnrichmentService | 数据补全 |
| 20 | DataLakeWriter | 写入Hologres·事务保证 |
| 21 | AntiCheatDetector ⭐ | 防作弊·5维交叉 |

验收:staging→主表事务·防作弊5维·99%上传成功率

## Sprint 2.2 · 处理加工+反哺+对账(W11-W12)

🎯 目标:Kafka事件流上线·5 Agent并行响应·跨源对账(汉询×Dcloud×美顾)凌晨自动跑。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 22 | EventStreamPublisher | Kafka事件流 |
| 23 | RealTimeAggregator | 实时聚合·分钟级看板 |
| 24 | SuspiciousDataReview | 可疑数据审核 |
| 25 | CrossReconciliation | 跨源对账 |
| 26 | DataQualityMonitor | 数据质量监控 |
| 27 | SnapshotService | 快照·历史回溯 |

验收:Epic 2发布·v1.0·Agent <500ms响应

# Epic 3 · 评价互锁(信用体系)

8服务 · 4周 · 2 Sprint

使命:三方评价(老板/美顾/DSR)进CB公式·影响下次派单+任务费率+主厨认证。

验收:陈晓琳CB分能从4.55真实涨到4.81·并触发主厨认证流程。

## Sprint 3.1 · 三方评价+申诉机制(W13-W14)

🎯 目标:三方评价收集+48小时申诉窗口+老板信用追踪上线。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 28 | EvaluationCollectionService | 三方评价收集 |
| 29 | EvaluationAggregator | 评价聚合 |
| 30 | AppealService ⭐ | 申诉处理 |
| 31 | OwnerReputation | 老板信用追踪 |

验收:老板信用档案·24h催办+48h升级

## Sprint 3.2 · CB分+等级+月报(W15-W16)

🎯 目标:CB分公式上线·主厨认证流程跑通·月度评价报告自动生成。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 32 | CBScoreCalculator | CB分计算·EMA平滑 |
| 33 | GradePromotionService | 等级晋升·主厨认证 |
| 34 | AnomalyDetector | 异常检测·互刷/偏心 |
| 35 | MonthlyReportService | 月度报告 |

验收:Epic 3发布·v1.0·首批主厨认证

# Epic 4 · 激励互锁(经济引擎)

10服务 · 6周 · 3 Sprint

使命:4维动态因子+5方分配·每笔钱透明可见·T+1日到账·激励池循环。

验收:陈晓琳本月收入¥7,352·点开任意1单看到完整公式·钱真到微信。

## Sprint 4.1 · 动态计算+透明化(W17-W18)

🎯 目标:4维动态因子(年级×CB×店级×时段)+TransparencyService·美顾APP点开看公式。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 36 | CommissionCalculator | 动态抽成·4因子 |
| 37 | GradeCoefficientService | 年级系数 |
| 38 | CBCoefficientService | CB分系数 |
| 39 | TransparencyService ⭐ | 透明化·每笔钱来源 |

验收:每单可点开看公式

## Sprint 4.2 · 单次结算+支付通道(W19-W20)

🎯 目标:T+1日凌晨自动结算·微信/支付宝/银行卡通道全打通·失败重试机制。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 40 | SettlementService | 结算引擎 |
| 41 | PaymentGatewayIntegration | 支付通道 |
| 42 | BonusPoolManager(基础) | 激励池基础 |

验收:钱真到微信·T+1日成功率>99%

## Sprint 4.3 · 池管理+月度激励+审计(W21-W22)

🎯 目标:5方分配池(40/20/20/15/5)+月度多层奖+跨方对账·首月激励池跑通。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 43 | CertificationRewardService | 主厨认证/跨档奖 |
| 44 | TeamPerformanceService | DSR团队飞轮奖 |
| 45 | DistributorSettlementService | 经销商结算 |

验收:Epic 4发布·v1.0·首月公开透明账本

# Epic 5 · 学习互锁(进化大脑)

8服务 · 4周 · 2 Sprint

使命:留痕→聚合→A/B→因果模型→5级权限·让Agent明天比今天聪明。

验收:500样本积累·首批L2半自主权限授予·因果模型沉淀3条。

## Sprint 5.1 · 留痕+聚合+模式发现(W23-W24)

🎯 目标:每个Agent决策都留痕·日/周聚合自动跑·因果挖掘(DID)输出第一批假设。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 46 | LearningLogService | 学习日志 |
| 47 | SampleAggregator | 样本聚合 |
| 48 | AccuracyMetricsService | 准确率监控 |
| 49 | CausalModelBuilder | 因果模型构建 |
| 50 | HypothesisRanker | 假设排序 |

验收:日/周聚合自动跑·首批因果假设

## Sprint 5.2 · A/B测试+权限管理(W25-W26)

🎯 目标:A/B测试调度·灰度回滚·5级自主等级管理上线·首批L2权限授予。

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 51 | ABTestService | A/B测试调度 |
| 52 | RegressionDetector | 回归检测 |
| 53 | AutonomyLevelManager ⭐ | 5级自主等级管理 |

验收:Epic 5发布·v1.0·首批L2权限·53/53服务齐

# 26周完整时间轴 · 关键里程碑

| 周次 | Epic/Sprint | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W2 | S1.1完成 | ⚡ 第一个原子事务·抢单不丢不重·Epic 1命门跨过 |
| W8 | Epic 1完成 | 🎯 派单互锁v1.0·100美顾试点·端到端跑通 |
| W12 | Epic 2完成 | 🩸 数据互锁v1.0·5 Agent <500ms并行 |
| W16 | Epic 3完成 | ⭐ 评价互锁v1.0·首批主厨认证授予 |
| W22 | Epic 4完成 | 💰 激励互锁v1.0·首月透明账本公开 |
| W26 | Epic 5完成 | 🧠 学习互锁v1.0·53/53服务齐·INFINITY OS活了 |

# 5大风险 · 提前防住

| 风险 | 描述 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| ①汉询T+1延迟 | 真实数据慢·Agent决策滞后24小时 | Epic 2 S2.2先做Kafka事件流·关键事件实时上报·汉询数据用作日终对账 |
| ②业务团队不配合 | 不填node_targets+不审申诉·系统跑不起来 | DS亲自背书·每周日晨会盘点·业务参与度纳入KPI |
| ③支付通道接入卡 | 财务/法务对接慢·Sprint 4.2可能延期 | TL入职第1周就启动财务对接·并行推进·不等到S4.2才开始 |
| ④样本积累不达标 | 12月内500样本·若试点美顾不够·达不到Layer 5阈值 | Epic 1 W8就上线100美顾试点·之后每月+200·12月内累计>1000美顾 |
| ⑤TL单点风险 | TL生病/离职·26周计划中断 | TL第1天写完整文档+交接清单·每月1次副手review·关键代码pair programming |

# Sprint节奏规则 · TL必读

📅 每Sprint固定节奏(2周) D1:Sprint Planning(1小时·DS+TL+核心团队) D1-D9:开发+自测 D10:Sprint Review(1小时·展示给DS)+Retrospective(30分钟·复盘) D10下午:发布到Stage环境·DS验收

✅ Definition of Done(完成定义) 1.代码评审通过(>2人) 2.单元测试覆盖率>70% 3.集成测试通过 4.文档更新(API+操作手册) 5.部署到Stage环境跑3天无重大bug 6.DS验收签字

🚨 Sprint失败应对 Sprint结束未达成验收标准→立即触发: ①当晚DS+TL复盘1小时·诚实说原因 ②下个Sprint暂停推进新Epic·补完欠账 ③若连续2 Sprint失败→重新评估整体节奏(memory第10条·速度优先但不催熟)

💎 4个核心⭐服务·必须自己写不能外包 1.GrabService(派单原子事务·S1.1) 2.AntiCheatService+AntiCheatDetector(防作弊·S1.3+S2.1) 3.TransparencyService(激励透明·S4.1) 4.AutonomyLevelManager(5级权限·S5.2) 这4个是INFINITY OS的『宪法级』服务·决定系统是真Agent还是AI炒作。

# 进度追踪 · 每周对照

📊 TL每周必做 1.周一晨会:汇报上周完成+本周计划+阻塞点 2.周三GitHub更新:推送代码+更新README进度条 3.周五DS对1对1:30分钟·决策+解锁 4.每Sprint结束:更新主控台MAX的『TL招聘』卡片为『TL Sprint X.Y已交付』

—— 真实 · 速度 · 精准可靠 ——

DS · 2026-05-03